ЛОЙИҲА ДАВРИНИНГ БОСҚИЧЛАРИ.

Таянч иборалар: лойиха даври, “вазифаларни аниқлаш”, “лойихаларни ишлаб чиқариш”,”экспертиза”, “мулокот”,

Режа:

1.«Лойиҳа даври» тушунчасининг моҳияти ва босқичлари.

2.Лойиҳа «вазифаларини аниқлаш» босқичи.

3.»Лойиҳаларни ишлаб чиқариш» босқичи.

4.Лойиҳанинг «экспертиза» босқичи.

5.Лойиҳанинг «Мулоқот» босқичи.

6.»Лойиҳани амалга ошириш босқичи.

7.Лойиҳанинг «сўнги баҳолаш» босқичи.

9.1. «Лойиҳа даври» тушунчасининг моҳияти ва босқичлари.

«Лойиҳа даври» тушунчасига уни чиқариш ва амалга ошириш босқичлари киради. Лойиҳани амалга ошириш олтита босқичдан ташкил топган: вазифаларни аниқлаш, ишлаб чиқариш, экспертиза, мулоқотни амалга ошириш ва баҳолаш.

1)	Вазифаларни аниқлаш. Биринчи босқичда лойиҳани амалга ошириш учун керакли асосий йуллар аниқланади, танланади. Бундай йўлларга қуйидагилар киради: қурилиш лойиҳаси, кредитлаш дастури ва бошқа тадбирлар.

2)	Лойиҳани ишлаб чиқиш. Лойиҳа биринчи босқичдан ўтгандан сўнг унинг устидан ишлашни давом эттириш керакли ёки йўқ деган саволга жавоб бериш лозим. Бунинг лойиҳа барча кўрсаткичлари бўйича кетма-кет аниқланади, яъни: унинг техник характеристикаси, табиатга таъсири, иқтисодий ва молиявий самарадорлиги ва хоказо.

3)	Экспертиза. Лойиҳани молиялаштиришдан олдин экспертиза лойиҳанинг барча томонинларини якуний баҳолайди. Экспертиза босқичида лойиҳани амалга оширишнинг оптимал вариантини аниқлаш, иқтисодий самарадорлигини чуқур ўрганиш, ноаниқлик омиллар ва таваккалчилик ва бошқариш бўладиган хар қандай ўзгаришларга катта эътибор берилади.

4)	Мулоқот. Ушбу босқичда банк ва кредитни олувчи лойиҳани муваффақиятли амалга оширишни таъминлаш учун лозим тадбирлар устидан келишиб олишади. Эришилган келишувчилик, кейин юридик мажбурият сифатида расмийлаштирилади.

5)	Лойиҳани амалга ошириш. Ушбу босқичда лойиҳани амалга ошириш билан боғлиқ ҳамма фаолият, ишлар молиявий агентлар томонидан назорат ва кузатиб турилади. Инспекция ва назоратни ўтказиш тартиби мулоқот босқичида келишиб олинган бўлиши керак.

6)	Баҳолаш. Баҳолаш босқичида лойиҳа мақсадга эришила олмаганлиги аниқланади ва олинган тажрибадан кейинги лойиҳаларда фойдаланиш учун хулосалар қилинади. Ушбу босқичда лойиҳанинг амалдаги натижалари режалаштирилган натижалар билан таққосланади.

9.2.Лойиҳанинг «Вазифаларни аниқлаш» босқичи.

Иқтисодий ривожлантиришни   рағбатлантириш имкониятларини аниқлашда жаҳон банки дастурлари асос қилиб олинади. Давлат иқтисодий ривожланишини ўрганишда иқтисодий-сиёсий ривожланиш, ташкилий узилишлар инвестицияларнинг устивор йўналишлари ва ривожланишдаги қийинчиликлар таҳлил қилинади. Бу ерда давлатнинг иқтисодиёти билан бир қаторда унинг тармоқларининг ривожланиши чуқур ўрганилади. Ушбу тадқиқотлар Жаҳон банки учун кредит бериш бўйича таклифлар ишлаб чиқариш учун база ҳисобланади. Давлат иқтисодиёти, унинг тармоқларининг ривожланиши бўйича тадқиқотлар жаҳон банки ва унга аъзо давлатларга тақдим этилади ва бу тадқиқотларда мамлакатдаги муҳит, давлатнинг кредитларни қайтариш қобилияти ва ушбу муаммоларни яхшилаш истиқболига баҳо берилади

Амалиётда лойиҳадаги ғоялар лойиҳа мўлжалланган давлат муаммоларидан келиб чиқади:

  - мамлакат олдида турган вазифаларни бажаришга ҳаракат қилиш;

  - очилаётган имкониятлардан фойдаланиш мақсадида мамлакатдаги хусусий ва давлат фирмаларининг инициативи.

  - моддий ва меҳнат ресурсларидан тўла фойдаланмаслик ва улардан юқори самарали соҳаларда фойдаланиш имкониятлари;

  - эхтиёжларнинг қониқарсизлиги ва уларни тўла қондириш имкониятлари;

  - қўшимча капитал маблағларни жалб қилишнинг зарурлиги (масалан, кўмир қазиб  олишда станцияларга чиқиш учун темир йўллар кўриш);

  - иқтисодиётни ривожлантириш дастурини амалга ошириш учун доимий маҳаллий шароитлар яратишга ҳаракат қилиш;

  - табиий офатлар (қурғоқчилик,ер қимирлаш,сув босиши ва ҳоказо).

Лойиҳага нисбатан ғоялар чет давлатлардан ҳам келиши мумкин: -чет эл фуқаролари ёки  фирмаларнинг  инвестициялар  бўйича       таклифлари:

  - бошқа давлатлар томонидан ишлаб чиқарилган инвестиция стратегиялари ва уларни халқаро шартномалар асосида фойдаланиш имкониятлари;

  - Лойиҳа вазифаларини аниқлаш.

Иқтисодий ривожланиш бўйича барча лойиҳаларнинг асосий мақсади лойиҳага тегишли аҳолининг турмуш тарзини кўтаришдир. Ҳамма ушбу мақсадга эришиш учун бир қатор вазифаларни ечишга ҳаракат қилишади: - қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш даражасини кўтариш, транспорт харажатларини камайтириш, экспортни кўпайтириш, соғлиқни сақлаш даражасини кўтариш ва ҳоказо. Шунинг учун лойиҳа бўйича устивор мақсадларни аниқлагандан кейин, аҳолининг турмуш тарзини юксалтирувчи, юқори даражали комплекс тадбирларни излаб топиш лозим.

Лойиҳанинг ушбу босқичида, лойиҳани режалатириш ва уни ишлатишда иштирок этаётган барча томонларнинг ва лойиҳа натижаларидан фойдаланувчиларнинг фикрларига катта эътибор бериш лозим. Бу ерда биринчи навбатда лойиҳани амалга оширувчи, хом-ашё ва материаллар етказиб берувчи ва керак сиёсий институтлардан маслаҳатлар олиш лозим.

Умуман олганда лойиҳа аналитики, лойиҳадаги у, бу ғояларни олиб ташлаш учун маьсул шахс ҳисобланади. Шунинг лойиҳадаги вариантларни олиб ташлаш ишончли мотивлаштирилган ва жуда аниқ бўлиши керак. Лойиҳадан вариантларни олиб ташлашнинг сабаблари қуйидагилар бўлиши мумкин;

  - Лойиҳада сотиш учун мўлжалланган маҳсулотларга талабнинг етарли эмаслиги ва унинг афзалликларининг мавжуд эмаслиги;

  - кутиётган даромадга нисбатан иқтисодий, ижтимоий ифраструктура табиатни муҳофаза қилиш харажатларининг меъёрдан юқорилиги;

9.3.«Лойиҳани ишлаб чиқариш» босқичи.

Вазифаларни аниқлаш босқичида бошланган жараён уни амалга ошириш ва экспертиза бўлимида давом эттирилади ва лойиҳани амалга ошириш бўйича маблағлар олиш имкониятлари бўйича қарор қабул қилинади. Юқорида қайд этилгандай бу кетма-кет жараён эмас, бу ерда олдин ўтилган босқичларга яна қайтишга, олдин билдирилган ғояларни ўзгартиришга ва бир қатор вариантлардан энг оптималини танлашга тўғри келади.

Лойиҳа мақсади ва унга эришиш йўлларини аниқлаш, лойиҳани ишлаб чиқариш фаолиятининг муҳим қисмидир. Яъни ишлаб чиқаришнинг вазифалари маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ва ассортиментини бир текис кўпайтиришга йўналтирилган бўлиши керак.

Лойиҳанинг ушбу таҳлили, лойиҳа мақсадига эришишда қайси вариант энг самарали эканлигини аниқлаш лозим.

Лойиҳани амалга оширилишини таҳлил қилишда, унинг мураккаблигидан қатъий назар қуйидаги саволларга жавоб бериши лозим.

  - Лойиҳа миллий иқтисодиёт вазифаларига ва унинг ривожланишининг устивор йўналишларига тўғри келадими.

  - ҳозирги сиёсий тузилиш лойиҳа мақсадлари билан тўғри келадими.

  - Лойиҳа техник келишилган ва унга замановий илмий техника ютуқлари жорий қилинганми.

  - маъмуриятчилик нуқтаи назаридан лойиҳа бажарилиши мумкинми.

  - Лойиҳа маҳсулотларига етарли даражада талаб борми.

  - Лойиҳа иқтисодий ўзини қоплайдими ва молиявий нуқтаи назаридан амалга оширилиши мумкинми.

  - Лойиҳа экологик келишилганми.

Ушбу таҳлил лойиҳани амалга оширишга доир барча жисмоний ва иқтисодий маълумотларни тўплаш лозим. Ушбу маълумотлардан ва лойиҳани амалга ошириш билан боғлиқ вазиятларни истиқболлашдан фойдаланган ҳолда, таҳлил лойиҳанинг қийматини, уни ишлатиш харажатларини ва даромадларни аниқлайди.

9.4.Лойиҳанинг «экспертиза» босқичи.

Экспертизада режанинг ҳамма томонларини ва лойиҳа оқибатларини деталлаштирилган ҳолда ёритиш лозим. Ушбу босқичда лойиҳани жорий этиш учун асос солинади. Экспертиза босқичида лойиҳа режаси лойиҳа самарадорлигини баҳолаш учун база ҳисобланади. Экспертизанинг асосий вазифаси лойиҳанинг ҳамма ижобий ва салбий томонларини ҳисобга олган ҳолда, унинг қийматини аниқлашдир. Экспертиза лойиҳанинг ютуқ ва зарар томонларини ҳар томонлама чуқур ёритишдан ташкил топган. Ушбу бўлимда қуйидагилар чуқур ўрганилади:

  - техник режа ва унинг тугалланиш даражаси;

  - атроф-муҳитга таъсири;

  - тижорат келажаги, маҳсулотларга бозордаги талаб;

  - миллий ривожланиш учун лойиҳа оқибатларини иқтисодий таҳлили;

  - молиявий таҳлил, лойиҳанинг корхона молиявий фаолиятига таъсирининг таҳлили;

  - ижтимоий таҳлил;

  - институционал таҳлил.

4.1	Экспертизанинг техник аспектлари

Ушбу бўлимнинг асосий вазифаси - техник таклифларнинг кадр-қийматини, харажатларнинг мос келиши ва режанинг тугалланишини баҳолашдан иборат.

Техник экспертизанинг ҳажми лойиҳа компонентлари таркибига боғлик, аммо кўпчилик ҳолларда қуйидаги техник омиллар таҳлил қилинади:

  - лойиҳа компонентларининг ўлчамлари ва ўзаро муносабатлари;

  - лойиҳа учун ўрнатилаётган материаллар, дастгоҳлар, жараёнлар ва техник системаларнинг мустаҳкамлиги;

  - лойиҳа учун ресурсларнинг мавжудлиги ва сифати;

  - лойиҳа учун фойдаланилаётган сервис даражаси ва инфраструктуранинг мустаҳкамлиги;

  - лойиҳани амалга ошириш ва ишлатиш учун таклиф қилинаётган методлар;

  - контрактлар тузиш тартиби, материалларни сотиб олиш механизми;

  - лойиҳани амалга ошириш босқичлари, муддати ва бажарилиши. Техник экспертизада капитал маблағлар ва харажатлар таҳлил қилиниши ва жисмоний омилларга кераклича ўзгартиришлар киритилганлиги аниқлаш лозим.

4.2	Экспертизанинг тижорат аспектлари

Лойиҳанинг тижорат аспекти сарфланадиган ресурс ва хизматларни сотиб олиш ва ишлаб чиқарилган маҳсулотни сотиш бўйича тадбирлардан таркиб топган.  Бу ерда биринчи  навбатда  хом-ашё етказувчилар билан  тузилган  контрактлар  экспертиза қилинади, чунки самарасиз сотиб олиш  фаолият  харажатларнинг  кўпайишига олиб келади ва лойихадан олинадиган фойдани камайишига олиб келади. Ушбу экспертиза давлат ва лойиха тугрисида маълумотлар талаб қилади.

Давлат хусусиятлари тўғрисида маълумотлар:

  - махаллий товар ва хизматларнинг мавжудлиги, баҳоси ва сифати;

  - маҳаллий қайта ишловчи ва қурилиш саноатининг имконияти;

  - контракт бўйича экспорт ва импорт жараёнларини бошқарувчи қоида ва маҳаллий қонунлар;

  - шартномани бажармаганлик учун жавобгарлик шакллари;

  - Лойиҳа хусусиятлари бўйича маълумотлар:

  - керакли ишлаб чиқариш қуввати, материал ва хизматлар рўйхати;

  - тузилган контрактлар сони, ҳажми ва тури;

  - мол етказиш графиги;

  - фойдаланилаётган мол етказиш усули.

Кўпчилик ҳолларда лойиҳа учун керакли материал ва хизматларни халқаро савдо конкурсларида сотиб олиш мақсадга мувофиқдир. Чунки ушбу конкурсларда баҳолар паст, шартнома сифатли бўлади. Шунинг учун Жаҳон банки контрактларни фақат ушбу конкурсларда тузишни таклиф қилади.

Ушбу экспертизанинг яна бир вазифаси маркетинг томонидан лойиҳага баҳо беришдир. Яъни маҳсулот харажатларни қоплаш ва фойда олишни таъминлувчи баҳода сотилиши мумкинлигини аниқлашдир. Умуман қилиб олинганда ушбу бўлимда қуйидаги таҳлилларни ўтказиш талаб қилинади:

  - ресурсларнинг мавжудлиги сифати ва уларнинг баҳоларини аниқлаш;

  - маҳсулотларга талаб маркетинг бўйича тадбирлар эхтимоллар бўйича сотиш баҳоси.

Лойиҳани табиатга боғлиқлигини ҳисобга олган ҳолда маркетинг қуйидагилардан ташкил топган бўлиши керак:

  - Лойиҳа маҳсулотларини ташиш, сақлаш ва сотиш;

  - сотиб олиш учун кредитларнинг мавжудлиги;

  - истеъмолчиларни ҳимоялаш ва бошқа қонун ва стандартлар.

4.3	Экспертизанинг молиявий аспекти

Молиявий экспертиза лойиҳанинг молиявий ҳаётийлигини текширади ва лойиҳани асосли бошқариш учун чора тадбирлар ишлаб чиқаради. Молиявий экспертиза ҳамма вақт ўз ичига молиявий режани ёритишдан ташкил топган.

Бундан ташқари молиявий экспертиза қуйидаги кўрсатилган омилларни ҳисобга олади:

  - лойиҳа рентабеллиги;

  - лойиҳада молиявий фойда олувчилар учун молиявий натижалар, молиявий таваккалчилик;

  - лойиҳанинг миллий бюджетга таъсири;

  - фирманинг молиявий автономлик даражаси;

  - молиявий фаолият стандартлари.

Молиявий экспертизанинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

  - молиявий истиқболлар асосланганми;

  - баҳо сиёсати ва тарифлар даражаси тўғрими;

  - харажатларни камайтириш ёки меҳнат сиғими кўрсаткичларини яхшилаш мумкинми.

4.4	Лойиҳа экспертизасининг ижтимой аспектлари.

Экспертиза лойиҳа режаси ва натижаси ҳамма аспектларини деталли умумлаштириб беради. Ушбу босқичда лойиҳани жорий қилишга асос солинади. Экспертиза босқичида қабул қилинган лойиҳа режаси лойиҳа самарадорлигини баҳоловчи база бўлиб хизмат қилади.

Экспертизанинг асосий томонларидан бири ижтимоий аспектдир. Ижтимоий аспектлар, ижтимоий ташкилотларни, анъанавий ва система бойликларни ўз ичига олади.

Маълум район учун тузилган лойиҳа режаси жамият муносабатларини, у ер аҳолисининг демографик характеристикасини ҳисобга олган бўлиши лозим. Кўпчилик ҳолларда лойиҳа қатнашчилари одамларнинг фаолияти бўйича аниқланган гуруҳларга тегишли бўлиб қолади (транспортдан фойдаланувчилар, талабалар, колхозчилар ва хоказо).

Кўпчилик ҳолларда лойиҳа салбий таъсир, кўпчилик ҳолларда эса ижобий таъсир қилиши мумкин. Бир қатор ҳолларда лойиҳа бир гуруҳ одатларга ижобий таъсир қилиши мумкин. Умуман демографик таҳлилда куйидаги саволларга жавоб кўрсатилиши керак:

  - - аҳолининг зичлиги, уларнинг уруғлари, этник ва бошқа кўрсаткичлар бўйича тақсимланиши.

Ушбу характеристикалар ёрдамида таклиф қилинаётган ресурслар билан таъминлаш, маҳсулот ишлаб чиқариш, тиббий маълумот олиш учун янгилликларни таъминлаш методларга баҳо бериш мумкин.

Ижтимоий ташкилотлар

Ушбу экспертизада қуйидагилар ёритилиши лозим:

  - лойиҳадан фойда олувчи одамларнинг райондаги ишлаб чиқариш ресурсларини назорат қилиш даражаси,

  - лойиҳанинг амалга оширилиши оилалар тузилишига салбий ёки ижобий таъсир қилиши,

  - ердан фойдаланувчилар, ер эгаларини лойиха таклиф қилаётган фаолиятларга қай даражада қизиқтириш мумкин.

Лойихани самарали амалга ошириш кўпчилик ҳолларда махсус ижтимоий стратегияни ишлаб чиқаришни тақозо этади. Унинг асосий мақсади лойиҳа натижаларидан фойдаланувчи одамлар лойиҳанинг бажарилишига ёрдам ва жавоб бериши лозим.

Бу ҳолда маҳаллий аҳолини шундай стратегияни ишлаб чиқаришга жалб этиш лозим.

9.5.Лойиҳанинг «мулоқот» босқичи.

Режалаштириш ва экспертиза босқичидан кейин жаҳон банки ходимлари ёки бошқа кредиторлар қарз олувчилар билан расмий учрашув ўтказади ва бу ерда режа тасдиқланади, молиялаштиришнинг муддати шартлари келишилиб шартнома тузилади.

Мулоқотлар асосан кредит фоизлари бўйича олиб борилади. Лойиҳа асосан 4 та асосий  бўлимлардан  ташкил  топган: қарз олувчилар ва кредиторларнинг характеристикаси, пул микдорини қайтариш муддати ва кредит фоизи, лойиҳанинг характеристикаси, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот тури, кредитларнинг бошқа шартлари.

Банклар ёки ҳалқаро ривожланиш ассоциацияси томонларидан берилаётган қарз миқдори ва кредит фоизи ўша давлатдаги жон бошига тўғри келадиган даромадга боғлиқ. Агар давлатда жон бошига тўғри келадиган миллий даромад 1195 АКШ долларидан кам бўлса, ушбу давлат УДА га аъзо бўлиши мумкин ва 50 йил муддатига фоизсиз кредит олиши мумкин.

Агар давлатларда жон бошига тугри келадиган миллий даромад 1195-4490 АҚШ долларини ташкил қилса, у ҳолда давлат ҳалқаро ривожланиш ва қайта қуриш банкидан фоиз билан қарз олиши мумкин.

Учрашувда қарз шарти ва мажбуриятлар икки томонлама мулоқотнинг асосини ташкил қилади. Юридик шахсга қарз берилганда банк ва қарз олувчи ишни янада яхшилаш бўйича келишиб олиши мумкин ва ушбу келишув мажбуриятларда қуйидаги саволлар бўйича кўрсатилади:

  - хўжалик фаолиятини такомиллаштириш режаси; меҳнат унумдорлигини ошириш учун қайси муддатда ва нима қилиш керак*

  - фойдаланилгани учун тўлов ва ставка: ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш учун тўлов ва унинг ставкасини кўпайтириш 	ёки қайта кўриб чиқиш;

  - молиявий фаолият вазифалари;

  - бошқариш фаолияти: харажатлар коэффициентига мос ҳолда бошқариш фаолиятини такомиллаштириш;

  - дебитор карзларни камайтириш бўйича тадбирлар;

  - тузилишда ўзгаришлар: хусусийлаштириш ёки корхона бошқарувида ислоҳотлар ўтказиш учун оператив ва маъмурий бошқарувни қайта ташкиллаштириш режаси.

Умуман мулоқотда лойиҳани амалга ошириш бўйича, қарзларни қайтариш шарти, муддати ва лойиҳа билан боғлиқ бир қатор муаммолар келишиб олинади.

9.6. “Лойиҳани амалга ошириш”.

Лойиҳани ишлаб чиқаришнинг кейинги босқичи, 0ни амалга оширишдир. Бу ерда ҳаракатларнинг аниқ режаси тузилади ва унда маьсулият ва жавобгарликлар бўлиб берилади. Умуман режада асосан иккита савол кўрсатилади:

  - танланган маҳсулот ва хизматлар қандай бўлиш керакки, улар минимал харажатларда лойиҳа мақсадига тўғри келсин;

  - танланган маҳсулот ва хизматлар қандай ишлаб чиқарилади?

Ушбу босқичда ташкилий саволлар ҳам кўриб ўтилади:  яъни: лойиҳани амалга ошириш учун фирмани танлаш; лойиҳа бажарилишининг назорат системаси ва бошқарувни ташкил этиш; лойиҳани амалга оширишда раҳбарлик методлари.

Лойиҳага раҳбарлик қилиш ва уни ташкил этиш бўйича ресурслар ҳамма вақт чекланган. Агар лойиҳа жуда мураккаб бўлса, уни бошқариш шунча қийин бўлади. Лойиҳа режаси билан унинг имконияларининг тўғри келмаслиги лойиҳа натижаларининг пасайишига сабаб бўлади.

Бунга мисол қилиб, қишлоқ хўжалигини ёки шаҳарни ривожлантириш лойиҳаларини кўрсатиш мумкин. Улар кўп компонентли бўлиб ишлаб чиқариш, ижтимоий ва экологик муаммоларидан ташкил топган. Шунинг учун ушбу лойиҳани амалга оширишни бир-неча фирмаларга топшириш керак.

Лойиҳани амалга оширишнинг муҳим босқичи, ролларни тақсимлаш бўуйича келишишга эришишдир. Бу босқичда лойиҳага алоқадор бўлган ҳамма томонларнинг (ташкилот, хом-ашё этказувчилар, молиячилар ва ҳоказо) ҳуқуқ ва маъсулятни ўзаро тақсимлайди.

Ушбу механизм лойиҳани амалга ошириш ва қурилиш фазаларини ҳаётга тадбиқ этади. Лойиҳанинг мақсадига муваффақиятли эришиш кўп жиҳатдан ушбу бошқарув механизмининг самарали ишлашига боғлиқ.

Лойиҳани амалга оширишда назорат муҳим аҳамиятга эга. Лойиҳа назоратининг учта тури мавжуд:

Биринчи турдаги назорат муҳандис- техник. Унинг асосий вазифаси: қанчалик ишлаб чиқариш қуввати, ишлаб чиқарилётган маҳсулот тузилган лойиҳанинг техник режасига мос келишига аниқлашдир.

Иккинчи назорат- қарз олувчилар томонидан ўтказилади. Ушбу назоратни сифатли ўтказиш учун давлат томонидан ҳисобот системаси тузиш лозим. Ушбу назоратни ўтказишдаги қўйиладиган асосий шарт, назорат қилувчи инспектор лойиҳани амалга ошираётган фирмага боғлиқ бўлмаслиги керак. Испекторнинг асосий вазифаси: лойиҳани амалга оширилишини кузатиш ва ишлаб чиқарилган ўзгартиришлар киритишлар.

Учинчи назорат,  жаҳон банки ёки бошқа кредиторлар томонидан ўтказилади. Назоратни ўтказишда асосан иккита мақсад қўйилади: биринчидан-лойиҳага қўйилган вазифаларнинг бажарилишини таьминлаш, иккинчи- қарзни қайтаришни таъминлаш. Ҳар қандай кредитор, қарзга берилган маблағларни бевосита лойиҳани амалга оширишга йўналтиришга ҳаракат қилишади.

Лойиҳани амалга оширишда критик йўл методидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Оддий лойиҳани амалга ошириш ҳам, бир қатор вазифаларни маълум бир кетма-кетликда бажаришни талаб қилади. Бу жараён янада мураккаблаши мумкин, агар лойиҳа бир қатор компонентлардан ташкил топган бўлса ва уларнинг географик жойланиши турлича бўлса.

Ушбу жараённи муваффақиятли амалга оширишда критик йўл методи таҳлилдан кенг фойдаланилади. Ушбу таҳлил қуйидагиларни талаб қилади: биринчидан, вақт ва харажатларнинг камайишини таъминловчи тадбирларнинг кетма-кетлигини тузиш, иккинчидан: вақт омили критик бўлган ҳаракатларни аниқлаш. Кейин эса қўйилган вазифаларнинг ўз вақтида бажарилишини таъминловчи тадбирларни белгилаш лозим.

Критик йўл метод таҳлили турли йўналишлар бўйича кенгайиб ва ривожланиб бормоқда. Айниқса (ПЕРТ) методологиясининг қайта кўриш ва баҳолаш дастури географик баҳолаш методлари жуда кенг тарқалиб бормоқда.

9.7. Лойиҳанинг «сўнгги баҳолаш» босқичи.

Лойиҳалар,айникса муваффақиятли лойиҳалар умрбод ҳаётга эга,яъни лойиҳа тугамайди ва ижобий натижалар беришда давом этади.Амма,асосий босқичлар амалга оширилгандан сўнг:кўрилиш ишлари тугалланган,бошқариш ва хизмат курсатиш тизими тузилгандан сўнг лойиҳага баҳо бериш,унинг одамлар хаётига қўшган ҳиссасини аниқлаш фойдадан ҳоли эмас.Ушбу баҳолаш лойиҳа амалга ошгандан сўнг ўтказилади ва лойиҳани ишлаб чиқарган кишилар катта сабоқ ҳисобланади,чунки лойиҳа натижалари бўйича уларнинг ишларига баҳо берилади.

Ушбу баҳолаш олдинги жорий назоратлардан катта фарқ қилади.Чунки бу ерда лойиҳа, қанчалик уни амалга ошириш ва ишлатиш шароитларига мос келиши ва унинг иқтисодиётга қўшган ҳиссаси аниқланади.Умуман сўнг баҳолаш лойиҳа амалга оширилган ва ишлатилгандан 2-3 йил ўтгандан сўнг ўтказилади.

Сўнг баҳолашда,лойиҳанинг муваффақиятли амалга оширилиш ёки оширмаслик сабабларини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.Ушбу хусусиятларни аниқлаш, келажакда янги лойиҳаларни тузишда катта фойда беради.

Умуман олганда,сўнгги баҳолашда қуйидаги саволларга жавоб бериш лозим:

  - лойиҳанинг дастлабки баҳоси аниқ ҳисобланганми ва бажарилиши мумкинми?

  - техник қарор ва моддий техника таъминоти тўғританланганми?

  - маҳаллий иқтисодий-ижтимоий ва экологик шароитларга тўғри келадими?

  - лойиҳадан фойдаланувчи гуруҳлар тўғри аниқланганми ва ушбу гуруҳларга хизмат кўрсатиш самарали бўлдими?

  - сметага нисбатан катта харажатлар пайдо бўлдими? агар бўлса, уларнинг сабаби.

  - кўзда тутилган фойда нормасига эришилдими,агар бўлмаса,уларнинг сабаби?

Ушбу баҳолашда лойиҳа ходимларининг иштирок этиши муҳим аҳамиятга эга.Чунки улар сўнгги баҳолашда ўзлари учун керакли сабоқ олишади ва янги лойиҳа тузишда ундан фойдаланилишади.

Бундан ташқари сўнги баҳолаш натижаларини кенг тарқариш лозим.Бу эса иккита асосий мақсадга эришишга имкон беради.Биринчидан:ходимларниг тажрибага асосланган сабоқ олишига имкон беради, иккинчидан хисобот тизими яхшиланади.Биринчи мақсад олинган натижаларни барча оператив ходимлар томонидан муҳокама қилиш орқали эришилади.Иккинчи мақсад-давлат маблағларини сарфланиши бўйича ҳисобот.Чунки ҳар бир давлат фуқароси давлат маблағи қаерга сарфланаяпти ва қандай бераётганлигини билиши керак.

Мавзу бўйича назорат саволлар:

1.Лойиҳа даври деганда нимани тушунасиз?

2, Лойиҳаларнинг вазифасини аниқлаш босқичининг асосий вазифалари нималардан иборат?

3.Лойиҳаларнинг вазифаларини аниқлаш босқичининг вазифалари нималардан иборат?

4. Лойиҳани ишлаб чиқариш босқичида қандай ишлар қилинади?

5.Экспертиза ва унинг техник аспектлари?

6.Экспертизанинг молиявий ва тижорат аспектлари нималардан иборат?

7Лойиҳанинг Мулоқот босқичида қандай ишлар қилинади?

8. Лойиҳани амалга ошириш босқичининг вазифалари нималардан иборат?

9. Лойиҳани амалга оширишда назорат турлари?

10.Лойиҳани сўнги баҳолашнинг вазифалари нималардан иборат?

11.Лойиҳани сўнгги баҳолаш натижасида нималар аниқланади?

Мавзу 10. Лойиҳа менеджменти ва умурбодлиги.

Таянч иборалар:

Лойиҳа менеджменти.Контекс.Менежмент функциялари. Етакчилик, Режалаштириш,

Раҳбарлик, координациялаш, назорат, натижаларга йўналтириш.Менеджер маҳорати.

Лойиҳа умурбодлиги.Лойиҳа умурбодлигини аниқлаш. Лойиҳа умурбодлигини баҳолаш.

Режа:

10.1.Лойиҳа менеджментининг вазифалари ва функциялари.

10.2.Лойиҳада менеджерлар маҳоратининг аҳамияти.

10.3.Лойиҳа умурбодлиги.

Мавзу бўйича адабиётлар рўйхати.

1.Каримов И.А. «Узбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. Тошкент 1995 йил.

2. Ғуломов С.С. «Пректный анализ инвестиций» Ташкент. 1995 год.

3.Герольд Патиак «Организационные основы управления проектами» Москва 1997 год.

4.В.Н.Салин,Щ.Ю., Ситникова Техника финансово- экономических расчетов М.Финансы и статистика 2000 год.

5.Организация и финансировании инвестиций. Я.С. Мелкумов М.ИНФРА-М 2001 год.

6.П.И. Вахрин. Организация и финансирования инвестиций Москва 2000 год.

7.Инвестиционный процесс на предприятий Г.А.Маховикова В.Е.Кантор. Питер 2001 год.

8.Ишмуҳамедов А.Э.,Аҳмедов Д.К. Лойиҳалар таҳлили ва бошқариш. Укув қўлланма. ТДИУ.Тошкент 1998.йил

10.1.Лойиҳа менежментининг вазифалари ва умурбодлиги.

Ҳар қандай лойиҳа муваффақиятли амалга оширилмайди,агар ишловчилар қўйилган мақсадга эришиш учун мотивли ишламаса.Шунинг учун менеджерлар лойиҳа кўзлаган натижаларни бериш учун кўп сонли кишиларнинг меҳнатини ташкил этиш ва йўналтириш лозим.Менеджерлар лойиҳа натижаларидан моддий мафатдор кишилар билан бир қаторда маьмуриятчилар,банкирлар,назоратчилар ва лойиҳанинг бажарилишини таьминловчи бошқа ишловчилар билан хам самарали ишлаши лозим.

Лойиҳа менеджменти системасини танлаш учун бир турдаги танлаш қоидалари мавжуд эмас.Шунинг учун менеджерлар муаммоларни лойиҳа турлари,регион ва давлат хусусиятларидан,лойиҳа инновация даражасидан келиб чиққан ҳолда аниқлайди. Шуниинг учун лойиҳа менеджерлари лойиҳа амалга оширилаётган ҳолатга контекстга жуда катта эьтибор билан ёндашиш лозим.

Ташкилий тузилишдан қаьтий назар функциялар ва маҳоратларни аниқлаш менджмент учун асосни ташкил қилади.

Контекс деганда лойиҳа амалга оширилаётган ва режалаштирилаётган ички ва ташқи муҳит тушинилади. Ташқи муҳит қуйидаги омилларни ўз ичига олган:

  - жисмоний омиллар:геогравик хусусиятлар,климат,жойланиши ва хакозо,

  - иқтисодий омиллар:ички ва халқаро;

  - маданий,ижтимоий ва сиёсий омиллар;

  - технологик омиллар;

Ички муҳит,асосан қуйидаги иштирокчилар,яьни мижоз ва пул қўйувчилар орасидаги ўзаро ҳаракати билан аниқланади;

  - мулк эгаси;директорлар совети,ҳукумат,ҳиссадорлар ва хусусий шахс;

  - фойдаланувчи; бозор,сотиб олувчи,фойда олувчи шахс

  - вазирлик ёки корпорация бажараётган иши учун

  - лойиҳани бошқариш командаси

  - мол етказувчилар, улгуржи фирмалар

Менежерлар ҳаракат қиладиган контекст ёки муҳитни аниқлашнинг концептуал асосини топиш бўйича бир қатор уринишлар қилинган. Масалан, Уильям Смит хукуматнинг учта босқичини кўриб чиққкан: назорат, таъсир қилиш, миннатдорчилик. Ушбу ёндашиш амалиётда жуда фойдали эканлигини кўрсатди ва у Африкада қишлок хўжалик менежерлари тайёрлаш дастурининг асосини ташкил қилди.

Дженерал Эган менежментнинг ушбу соҳасига мижоз хоҳиши ва нуқтаи назарининг марказий томондан ёндашди. Қуида Эганнинг бир қатор иррационал омиллари келтирилган:

  - ижтимоий система омиллари; мукофот ва яшаш даражаси;

  - сиёсий омиллар; ҳукумат, ресурсларнинг чегараланганлиги, мафкура;

  - турмуш тарзи ва мукофотга шахсий ҳаракат;

Макдональд Бенжамин бўйича лойиҳаларни бошқариш муҳити қуйидаги учта гуруҳ омилларидан ташкил топди:

  - ички муҳит: сиёсат,  стратегия ва вазифалар,

  - яқин муҳит: ҳамколик қилувчи агентликлар, етказувчилар, лойиҳадан манфаатдор шахслар, техник тадбирлар, маркетинг системаси,

  - ташқи муҳит: давлат микроиқтисодий сиёсати, давлат секторида бошқариш тизими, ижтимоий-иқтисодий тизимлар ва сиёсий вазият.

Менежмент функциялари.

1-функция. Етакчилик. Менежерлар командаси учун мақсад ва вазифаларни аниқ, тушунарли қилиш қобилияти.

а) Ким молиялаштираяпти ва мижозлар ким?

  - лойиҳани молиялаштирувчи кишилар лойиҳа фаолияти натижасида ютиши ёки бой бериши мумкинми,

  - мижоз бозорни танлайди ва лойиҳа маҳсулотларидан фойдаланади.

б) Мижоз билан ўзаро муносабатларда қайси фалсафий ва системавий бойликлардан фойдаланиш керак?

  - лойиҳани молиялаштирувчининг алоҳида манфаатлари бўйича муаммолар мавжудми.

2-функция. Режалаштириш. Режалаштиришнинг иккита турини ажратиш мумкин:

  - стратегик режа - ижтимоий-иқтисодий муҳитда мақсад ва мижоз орасида қарама-қаршилик ва ўзаро муносабатларни ўрганиш;

  - ҳаракатлар режаси - маҳсулот сифати билан иқтисодий самарадорлик орасидаги операциялар ўлчамини аниқлайди. Ушбу оператив режа лойиҳа фаолияти бўйича ишлаб чиқарилаётган маҳсулот, хизмат билан моддий ва молиявий ресурслар, технология, маълумотлар ва вақт орасидаги алоқани ўрнатади.

3-функция. Раҳбарлик ва ишда ёрдам.

  - меҳнатни тақсимлаш, қуйи бўлимларни ташкил этиш, моддий ва молиявий ресурсларни тақсимлаш;

  - дастур ишларининг тўла бажарилишини, иш кучини интеграциялаш ва ташкил этиш, самарали ишчи гуруҳларини ташкил этиш ва мотивлаштириш.

4-функция. Координациялаш.

  - ташқи муносабатлар ва маълумотлар: бошкарув бўлимлари, барча манфаатдор томонларга ва мижозларга таъсир кўрсатиш ва координациялаш.

5-функция. Бажаришни назорат қилиш.

  - мақсаднинг устивор йўналишларини аниқловчи нормаларини ўрнатиш ва уни деталларига эътиборни кучайтирш;

  - ижтимоий, молиявий ва моддий омиллар устидан назорат;

  - режанинг бажарилишини ўз вақтида баҳолаш ва корректировкалаш.

6-функция. Натижаларга йўналтириш.

  - ташкилот тажрибасига мос келадиган мукофотлаш системасини жорий қилиш, ишловчиларни хизмат лавозимлари бўйича кўтариш учун ўқитиш.

Ушбу олтита функция кенг маънода Кларк Уильсон ва Джеральда Эган функцияларига мос келади,  аммо уларда функцияларни бажариш учун керакли маҳорат кўрсатилмаган.

10.2.Лойиҳада менеджер маҳоратининг аҳамияти.

Маҳоратнинг ошишини менежмент функцияларининг учта асосий контекстлари бўйича кўрсатиш мумкин: режалаштириш, бошқариш ва назорат.

а) инсон ресурслари

1. Кадрларни танлаш режаси ва иш характерини ёритиш;

2. Шахсий таркибни комплектлаш;

3. Лойиҳа командасини шакллантириш;

4. Командадаги ходимлар ва маслаҳатчиларни бошқариш;

5. Хизмати бўйича кўтарилиши учун ўкитиш;

б)ходимларни танлашнинг сифат ва миқдор самарадорлиги

1. Компитентлиги - лавозимига тўғри келиши;

2. Мотивлаштирилганлиги;

3. Мажбуриятлари;

в) шахслараро коммуникация

1. Алоҳида гуруҳ ва ишловчилар учун мажбурият ва маъсулиятининг тақсимланиши;

2. Алоҳида ишловчиларининг меҳнатини режалаштириш ва уни баҳолаш усули;

3. Эшита билиш қобилияти;

4. Мулоқот ва интервью ўтказиш;

5. Мажлислар ўтказиш;

6. Муаммоларни аниқлаш ва уларни ечиш;

7. Иш вақтини режалаштириш.

г) амалга ошириш

1. Лойиҳа ва дастур режаларини тушунтириш;

2. Амалга ошириш ва назоратнинг усуллари;

3. Таклифлар, контраклар ва материалларни сотиб олиш;

4. Маҳсулот ва ишлаб чикариш омилларини бошқариш;

5. Маркетингни бошқариш.

д) молиявий режалаштириш ва менежмент

1. Харажатларни ҳисоблаш ва баҳолаш;

2. Статистик ва иқтисодий методлар;

3. Фондларни бошқариш;

4. Молиявий назорат ва тафтиш.

е) ахборот системаларини бошқариш

1. Ахборот тизимлари;

2. Иш графигини бошқариш;

3. Иш ҳолати бўйича ҳисобот ва баҳолаш.

10.3. Лойиҳаларни умрбодлиги.

Лойиҳаларнинг умрбодлиги - уни ишлатишга, техник хизмат кўрсатишга, жорий таъмирлашга ва уни бошқаришга боғлиқ.

Давлат ва халқаро агентликларнинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда асосий диққат лойиҳаларни ишлаб чиқариш ва уни амалга оширишга қаратилган. Аммо лойиҳаларни ишлатиш, техник хизмат кўрсатиш, жорий таъмирлашга жуда кам эътибор берилмокда. Ҳозирги вақтда Ҳалқаро банкка аъзо давлатлардан фақат бир нечтаси лойиҳани ишлатиш, техник хизмат кўрсатиш ва лойиҳада кўзланган иқтисодий самарадорликка эришдими ёки йўкми деган саволларга жавоб бериш бўйича ҳисоботлар ёзишади. Ресурсларнинг камайиб кетиши инвестиция дастурлари бажарилиши тўғрисида ҳисоботларнинг йўклиги, лойиҳаларнинг умрбодлигини назорат қилиш ва баҳолашга бўлган талабни кучайтирмокда.

Мавжуд чегараланган маълумотлар шуни кўрсатаяптики, лойиҳаларнинг умрбодлиги тўгрисида аҳвол яхши эмас. Жаҳон банки ишлатишни баҳолаш бўлимининг маълумотларига асосан кўрилган 557 та лойиҳадан 52% лойиҳа умрбод бўлиши мумкин, 15% лойиҳанинг умрбодлиги кам эҳтимолли ва 33% лойиҳанинг умрбодлигини аниқлаш мумкин бўлмади.

Лойиҳа умрбодлигига ва натижаларига куйидагилар киради:

  - техник хизмат кўрсатиш ва жорий таъмирлаш харажатларини кўпайтириш;

  - сервис сифатининг пасайиши;

  - бир қатор тоифадаги истеъмолчиалр учун лойиҳа натижаларидан фойдаланишнинг пасайиши;

  - лойиҳа иқтисодий самарадорлик даражаси ва давомийлигининг камайиши;

  - атроф муҳитнинг салбий таъсири.

Лойиҳа умрбодлигини аниқлаш.

Кўпчилик иқтисодчилар ва халқаро агентликлар лойиҳа умурбодлигини қуйидагича аниқлашади:Яъни лойиҳанинг чегараланмаган давр давомида иқтисодий самара бериб бориш қобилияти. Умрбодликни миқдор кўрсаткичлар,яъни ички иқтисодий самара нормаси бир қаторда сифат кўрсаткичлар билан ҳам кўрсатилиши мумкин.

Ишлаб чиқариш тармоқларида масалан, саноатда фаолиятни баҳоловчи асосий кўрсаткич қилиб ишлаб чиқариш қувватидан фойдаланиш коэффицентларини танлаш мумкин. Аммо Жаҳон банки томонидан лойиҳалаштирилаётган лойиҳалар субсекторларга нисбатан сиёсат, технологияларни бошқаларга бериш, ташкилий қурилиш нуқтаи назаридан сифатли баҳоланиши лозим.

Умуман олганда лойиҳа умрбодлигини аниқлашдан асосий вазифа

яъни ҳар қандай лойиҳа, саноатникими, шаҳарникими, қишлоқ хўжалигиникими, транспортникими ва ҳоказо, кўзда тутилган хизмат қилиш муддатида маҳсулот ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш қобилиятини аниқлашдир.

Лойиҳа умрбодлигини баҳолаш.

Лойиҳа маълум вақт давомида ўзининг фойдали натижалар оқимини тиклаб туриш қобилияти бўйича баҳоланади. Бамбергер ва Чема лойиҳа умрбодлигини аниқлашга мукобил ёндашишни таклиф қилишди. Биринчи ёндашиш капитал маблағларга тўғри келадиган ҳисобланган фойда. Агар фойда бир неча йил ишлатилгандан кейин режалаштирилган фойдага тенг ёки ундан катта бўлса, у ҳолда лойиҳа умрбод деб ҳисобланади.

Агар лойиҳа аксинча режалаштирилганга нисбатан кам бўлса, у ҳолда лойиҳанинг умри кам деб ҳисобланади. Иккинчи ёндашиш лойиҳа умрбодлигини бир қатор кўрсаткичлар ёрдамида аниқлайди, кўрсаткичлар эса ўз навбатида лойиҳа компонентлари умрбодлик даражасини ўлчайди.

Лойиҳа умрбодлигига бир қатор омиллар таъсир қилади. Уларни тўртта гуруҳга ажратиш мумкин: иқтисодий ёки молиявий, техник, ташкилий ва стратегик. Бамберген ва Чема ўз навбатида учта кенг омилларни кўрсатишади. Лойиҳа қандай ишлаб чиқарилган ва амалга оширилган, лойиҳа қандай ташкил этилган ва қандай ташқи омиллар маҳаллий, миллий ва халқаро даражада таъсир кўрсатиши мумкин.

Мавзу Бўйича назорат саволлари.

1.Лойиҳа умрбодлиги деганда нимани тушунасиз?

2.Лойиҳа умрбодлиги қандай аниқланади?

3.Лойиҳа умрбодлиги қандай баҳоланади?

4.Лойиҳа менежментининг вазифалари нималардан иборат?

5.Контекс деганда нимани тушинасиз?

6.Менежмент функциялари нималардан иборат?

7.Лойиҳада менежернинг маҳорати қандай рол ўйнайди?

8.Шахслараро коммуникация деганда нимани тушинасиз?

9.Лойиҳа натижаларининг кўрсаткичлари.